

**INFORME**

**CUARTO TRIMESTRE POA 2021**



**Departamento Planificación y Desarrollo.**

**División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP.**

**Periodo: Octubre – Diciembre**

**2021**

* **Cumplimiento del Plan Operativo Anual del Cuarto Trimestre.**

El Hospital Dr. Vinicio Calventi establece el POA como un documento de suma importancia ya que el mismo contiene normas y datos que nos permiten la correcta ejecución de las actividades programadas por el Servicio Nacional de Salud, de manera de realizar el monitoreo y la evaluación del desempeño de las áreas ejecutoras correspondiente al cuarto trimestre del 2021

Nuestro Hospital cuenta con 108 actividades programadas para el cuarto Trimestre de las cuales 95 fueron ejecutadas y 13 actividades reprogramadas y no ejecutadas.

Es importante mencionar que debido a que nuestro hospital ha pasado por cambio de gestión y está en remodelación algunas de las actividades se han visto afectadas por la falta de espacio físico y también por el cambio del personal administrativo.

A pesar de dichas dificultades hemos estado trabajando en las que si son posibles llevar a cabo su ejecución para dar cumplimiento a nuestro Plan Operativo Anual 2021 logrando en el cuarto trimestre un 87% de ejecución de las actividades programadas. Cabe destacar que para el cuarto trimestre se realizaron 4 actividades no programadas que están asociadas a los resultados y/o productos del POA 2021.

* **Entre ellas se encuentran:**
* Charla sobre la importancia del lavado de manos.
* Capacitación de Humanización de los servicios de salud.
* Charlas sistema de seguridad y salud en el trabajo en la administración pública (Sistap).
* También se realizo la apertura de la emergencia nueva para brindar un servicio de mejor calidad a nuestros usuarios.
* **Conclusión.**

Las actividades programadas del POA para el periodo Octubre – Diciembre del 2021 fueron ejecutadas en un 87% el cumplimiento de la ejecución fue validadas y supervisadas por la encargada de Planificación y Desarrollo y la Coordinadora de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Ing. Darlis Ferreras**

**Departamento de Planificación y Desarrollo.**

**Isoderlin Rosario**

**División de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP**